# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ MILESTONE
VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HELPDESK & SLA

Hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ và SLA

| Học phần: Học kỳ doanh nghiệp | Ngành Hệ thống thông tin quản lý |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn: | Thầy Mai Ngọc Châu |
| Phạm Bao Hữu Thọ | MSSV: 074205003248 |
| Nguyễn Thị Mai Thy | MSSV: 082305000722 |
| Mốc báo cáo: 09/10/2026 | Kế hoạch đề xuất: 12/10 đến 08/11/2026 |
| Video demo | Link |

## 1. Kết quả milestone và mục tiêu giai đoạn tiếp theo

Nhóm đã triển khai luồng ticket chính từ tạo yêu cầu, phân công, phản hồi, xử lý đến đóng và đánh giá. Ứng dụng có API, Portal theo vai trò, trang Admin và Dashboard KPI. Minh chứng kiểm thử web ngày 03/10/2026 ghi nhận 339/339 test đạt và kiểm tra thủ công trên desktop, mobile đạt yêu cầu [E05, E06].

Đối chiếu mã nguồn với backlog ban đầu cho thấy US05 về phân loại và thay đổi ưu tiên của ticket, cùng US17 về cấu hình chính sách SLA, chưa được triển khai đầy đủ. Vì vậy, milestone hiện tại hoàn thành luồng chính nhưng còn hai luồng quản trị cần bổ sung. Kế hoạch bốn tuần ưu tiên hoàn thiện các luồng này, sau đó bổ sung vận hành theo lịch, kho hướng dẫn và xuất báo cáo [E01–E04].

Đánh giá nghiệp vụ đạt có điều kiện: 8/10 KPI đạt trên bộ dữ liệu mô phỏng gồm 10 ticket. KPI05 về SLA tổng thể đạt 75%, thấp hơn mục tiêu 80%; KPI08 về tỷ lệ mở lại đạt 12,5%, cao hơn giới hạn 10%. Nhóm tiếp tục theo dõi hai chỉ số này; kết quả mô phỏng chưa chứng minh hiệu quả vận hành thực tế [E07].

## 2. Các chức năng đã hoàn thành

| Nhóm chức năng | Hành vi hiện có | Truy vết |
| --- | --- | --- |
| Xác thực và phân quyền | Đăng nhập, refresh, đăng xuất; kiểm tra JWT và quyền Requester, Processor, Admin phía máy chủ. | CV24-25 E03, E05 |
| Tài khoản và vai trò | Admin tạo, cập nhật, kích hoạt tài khoản, gán/gỡ vai trò; người dùng cập nhật hồ sơ cá nhân. | CV26 E03, E05 |
| Tạo và tra cứu ticket | Requester tạo ticket; chọn danh mục, ưu tiên; tìm kiếm, lọc và phân trang theo phạm vi quyền. | CV27, CV30 E03, E05 |
| Danh mục và ưu tiên | Admin quản lý danh mục, bộ mức ưu tiên; dữ liệu tạo ticket được kiểm tra hợp lệ. | CV28 E03, E05 |
| Tệp đính kèm | Upload, download, xóa theo quyền; kiểm tra loại tệp, kích thước và phạm vi truy cập. | CV29 E03, E05 |
| Chi tiết và lịch sử | Xem nội dung, lịch sử trạng thái, phân công, trao đổi và thông tin SLA của ticket. | CV31 E03, E05 |
| Phân công | Admin phân công hoặc tái phân công thủ công; lưu người xử lý và lịch sử phân công. | CV32 E03, E05 |
| Workflow và trao đổi | Bắt đầu xử lý, yêu cầu/bổ sung thông tin, resolve, reject; comment công khai/nội bộ và solution note. | CV33-34 E03, E05 |
| Nhật ký kiểm toán | Ghi và tra cứu hành động quan trọng; theo dõi giá trị thay đổi và người thực hiện. | CV35 E03, E05 |
| SLA và escalation | Response/Resolution SLA; tạm dừng khi chờ thông tin; trạng thái gần/quá hạn; script cảnh báo và leo thang. | CV36-38 E03, E04 |
| Đóng và mở lại | Đóng khi hợp lệ; script tự đóng RESOLVED quá 72 giờ; mở lại trong 72 giờ và tạo Resolution SLA cycle mới. | CV39-40 E03, E04 |
| Đánh giá và thông báo | CSAT 1–5, một đánh giá mỗi ticket; hộp thư cá nhân, đánh dấu đã đọc và mở ticket từ thông báo. | CV41-42 E03, E05 |
| Dashboard và giao diện | API KPI, bộ lọc theo quyền; /portal, /admin, /dashboard; loading, success, error, empty và access denied. | CV43-44, CV56 E05, E06 |
| Dữ liệu và kiểm thử | Seed demo, integration, functional, security, negative, automated business rules, UAT và regression. | CV45-55 E05–E09 |

Luồng nghiệp vụ đang hoạt động:

Luồng chính là NEW  ASSIGNED  IN_PROGRESS  RESOLVED  CLOSED. Các nhánh đã có gồm chờ bổ sung thông tin, mở lại từ RESOLVED, từ chối từ NEW và đánh giá. CLOSED và REJECTED là trạng thái kết thúc. Phản hồi công khai và kết quả xử lý được dùng để xác định các mốc SLA [E02, E03].

## 3. Kết quả kiểm thử và đánh giá KPI

### 3.1. Kết quả kiểm thử được lưu trong bản bàn giao

| Phạm vi | Kết quả ghi nhận | Minh chứng |
| --- | --- | --- |
| Full regression sau khi hoàn thiện web | 339/339 passed; failed/error/skipped = 0/0/0; phiên kiểm thử ngày 03/10/2026. | E05, E06 |
| Kiểm tra UI trực tiếp | 48/48 passed: 5 test CV056, 12 test Dashboard và 31 test Portal/Admin mở rộng. | E06 |
| Kiểm tra trình duyệt | 19 ảnh minh chứng desktop/mobile; ba vai trò và các trạng thái giao diện được ghi nhận đạt. | E05, E06 |
| Automated UAT và sửa lỗi High | UAT 3/3 kịch bản đạt; 3/3 regression cho lỗi High đạt; defect log không còn Critical/High mở. | E08, E09 |

### 3.2. KPI trên bộ dữ liệu mô phỏng

| KPI |  | Chỉ số |  | Thực tế |  | Mục tiêu |  | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Phản hồi đầu tiên trung bình |  | 41,11 phút |  | ≤ 60 phút |  | Đạt |  |
| 02 | Đáp ứng Response SLA |  | 88,89% (8/9) |  | ≥ 80% |  | Đạt |  |
| 03 | Thời gian giải quyết trung bình |  | 202,5 phút |  | ≤ 240 phút |  | Đạt |  |
| 04 | Đáp ứng Resolution SLA |  | 87,5% (7/8) |  | ≥ 80% |  | Đạt |  |
| 05 | Đáp ứng SLA tổng thể |  | 75% (6/8) |  | ≥ 80% |  | Chưa đạt |  |
| 06 | Ticket đang mở |  | 1 ticket |  | ≤ 3 ticket |  | Đạt |  |
| 07 | Ticket mở lại |  | 1 ticket |  | ≤ 1 ticket |  | Đạt |  |
| 08 | Tỷ lệ ticket mở lại |  | 12,5% (1/8) |  | ≤ 10% |  | Chưa đạt |  |
| 09 | Điểm hài lòng trung bình |  | 4,29/5 |  | ≥ 4/5 |  | Đạt |  |
| 10 | Ticket đóng có đánh giá |  | 100% (7/7) |  | ≥ 70% |  | Đạt |  |

KPI05 và KPI08 là chỉ số nghiệp vụ chưa đạt mục tiêu, không phải test failed. Nhóm ưu tiên cảnh báo chạy đều, kiểm tra kết quả trước khi resolve và cung cấp hướng dẫn xử lý lặp lại. Việc cải thiện phải được đo trên kỳ dữ liệu mới, không chỉnh dữ liệu mô phỏng để làm đẹp tỷ lệ.

## 4. Chức năng và hồ sơ chưa hoàn thiện

### 4.1. Hai luồng trong backlog ban đầu còn thiếu

| Yêu cầu | Trạng thái thực tế | Việc cần bổ sung |
| --- | --- | --- |
| US05 AC05.1-AC05.5 | Ticket được chọn danh mục/ưu tiên lúc tạo. Chưa có API và form Admin cập nhật các giá trị này trên ticket; chưa có luồng đề xuất ưu tiên từ ảnh hưởng/khẩn cấp. | Bổ sung phân loại, ma trận đề xuất P1-P4, xác nhận ưu tiên, lý do thay đổi, tính lại SLA và audit. Ưu tiên tuần 1. |
| US17 AC17.1-AC17.5 | Có model SLAPolicy, cấu hình seed và cơ chế chọn chính sách có hiệu lực. Chưa có API quản trị và giao diện để Admin cấu hình chính sách SLA. | Bổ sung quản trị chính sách theo mức ưu tiên, validation, phiên bản/ngày hiệu lực, phân quyền và audit. Ưu tiên tuần 1. |

US05 và US17 được xác định trong tài liệu Product Backlog. Các router hiện có chưa cung cấp luồng cập nhật tương ứng; do đó hai mục này cần được ghi nhận chưa hoàn thiện dù luồng ticket chính và bộ test hiện hành đạt [E01–E04].

### 4.2. Phần vận hành cần mở rộng

Script process_sla_escalations và auto_close_resolved hiện chạy một lượt khi được gọi. Docker Compose mới khởi tạo PostgreSQL và Redis; mã khởi động ứng dụng chưa cấu hình bộ lập lịch gọi hai script định kỳ. Giai đoạn tiếp theo bổ sung worker chạy theo lịch, cơ chế tránh chạy chồng và theo dõi lỗi [E03, E04].

### 4.3. Hồ sơ cần hoàn tất trước khi nộp checkpoint

- Hoàn thành báo cáo LaTeX và PDF xuất từ LaTeX; cập nhật kết luận để phản ánh US05, US17 và hai KPI chưa đạt.

- Hoàn thành video demo của hai thành viên; trình bày rõ luồng đã có, giới hạn hiện tại và kế hoạch bổ sung.

- Chạy regression trên commit chốt, đồng bộ README, JUnit, transcript, CV055/CV056 và kết luận phát hành với cùng phiên kiểm thử.

- Hoàn thiện xác nhận UAT thực tế nếu giảng viên yêu cầu; biên bản automated UAT không thay thế chữ ký người tham gia.

- Đối chiếu các giá trị mục tiêu SLA giữa thiết kế và cấu hình hiện hành; thống nhất một bảng SLA dùng cho demo, báo cáo và test.

### 4.4. Cách xử lý chức năng chưa được phát hành

Các thao tác chưa hoàn thiện chưa được đưa vào menu sử dụng chính. Nếu cần hiển thị mục dự kiến, giao diện ghi rõ “Chưa phát hành” và vô hiệu hóa thao tác. Máy chủ vẫn kiểm tra quyền và từ chối endpoint chưa được cung cấp. Luồng đã hoàn thành tiếp tục sử dụng bình thường.

## 5. Các luồng nghiệp vụ sẽ triển khai

### 5.1. Admin phân loại và điều chỉnh ưu tiên ticket

Mục tiêu là hoàn thiện US05 để Admin xử lý các yêu cầu bị phân loại sai hoặc có mức khẩn cấp thay đổi. Luồng bổ sung dùng dữ liệu ticket và cơ chế SLA hiện có.

Admin mở ticket đang hoạt động, chọn danh mục, nhập mức ảnh hưởng và mức khẩn cấp. Hệ thống đề xuất P1-P4 theo ma trận BR-PRI-02. Admin xác nhận mức cuối cùng, nhập lý do rồi lưu. Hệ thống cập nhật ticket, tính lại SLA theo BR-SLA-08, lưu hạn cũ/hạn mới và ghi audit trong cùng giao dịch.

- Phạm vi đầu tiên gồm NEW, ASSIGNED, IN_PROGRESS và PENDING_INFO. RESOLVED, CLOSED, REJECTED được khóa thao tác. Việc đổi ưu tiên sau REOPENED được để cho giai đoạn sau để giữ quy tắc chu kỳ SLA mới theo BR-SLA-09.

- Tính lại hạn từ created_at theo BR-SLA-08; giữ các mốc phản hồi và dữ liệu tạm dừng. Với PENDING_INFO, hạn hiệu lực tiếp tục tính phần tạm dừng theo engine hiện có. Lưu đầy đủ giá trị trước/sau để truy vết.

- Không chấp nhận danh mục ngừng hoạt động, ưu tiên không hợp lệ, thiếu lý do hoặc sai vai trò. Khi chuyển thành P1, gửi thông báo cho người xử lý nếu đã được giao và Admin theo BR-PRI-05.

### 5.2. Admin cấu hình chính sách SLA

Admin chọn mức ưu tiên, nhập thời hạn phản hồi, thời hạn xử lý, ngưỡng cảnh báo và thời điểm hiệu lực. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu phiên bản chính sách mới và ghi audit. Ticket tạo sau mốc hiệu lực sử dụng chính sách mới; các runtime đã gắn chính sách cũ được giữ nguyên khi chỉ thay cấu hình.

- Response và Resolution phải dương; Response không lớn hơn Resolution. Ngưỡng cảnh báo từ 1 đến 99%, ngưỡng escalation từ 100% trở lên, phù hợp các ràng buộc hiện hành.

- Một mức ưu tiên không có hai khoảng chính sách đang hoạt động chồng lấn. Giao diện cho xem phiên bản, ngày hiệu lực và lịch sử; không sửa hồi tố bản đã được ticket sử dụng.

- Chỉ Admin được cấu hình. Máy chủ kiểm tra quyền, dữ liệu và xung đột đồng thời. Cấu hình P1-P4 phải thống nhất với tài liệu và dữ liệu seed sau khi chốt.

### 5.3. Vận hành cảnh báo và tự đóng theo lịch

Bộ lập lịch gọi nghiệp vụ cảnh báo SLA mỗi 60 giây và tự đóng ticket mỗi 5 phút; hai khoảng này là cấu hình đề xuất. Worker dùng các service hiện có, ghi kết quả từng lượt và tiếp tục quét dữ liệu khi khởi động lại. Ticket RESOLVED chỉ tự đóng khi đã quá 72 giờ.

Requester tìm hướng dẫn theo từ khóa hoặc danh mục trước khi tạo ticket. Processor có thể lấy solution note của ticket đã giải quyết làm bản nháp bài hướng dẫn, sau khi loại thông tin cá nhân và nội dung nội bộ. Admin duyệt và xuất bản. Khi hướng dẫn chưa giải quyết được vấn đề, Requester tiếp tục tạo ticket theo luồng hiện có.

- Bài hướng dẫn có tiêu đề, danh mục, triệu chứng, các bước xử lý, người tạo, người duyệt và thời gian cập nhật. Trạng thái gồm nháp, đã xuất bản và lưu trữ.

- Requester chỉ đọc bài đã xuất bản. Processor tạo/sửa bản nháp của mình; Admin duyệt, xuất bản, lưu trữ. Không tự động sao chép comment nội bộ hoặc tệp riêng của ticket.

- Trong sprint này, tìm kiếm theo từ khóa đơn giản và danh mục; chưa triển khai chatbot, gợi ý bằng AI hoặc bình luận bài viết.

### 5.5. Xuất báo cáo phục vụ theo dõi và đối soát

Admin chọn kỳ báo cáo và bộ lọc hiện có để tải danh sách ticket hoặc KPI tổng quan dưới dạng CSV. Processor chỉ xuất dữ liệu thuộc các ticket được phân công cho mình. Requester không được truy cập báo cáo quản trị. Dữ liệu xuất lấy từ cơ sở dữ liệu đang vận hành và dùng cùng công thức với Dashboard.

### 5.6. Giới hạn phạm vi giai đoạn bốn tuần

Nhóm giữ nguyên ba vai trò và tám trạng thái ticket. Các nội dung để giai đoạn sau gồm tự phân công theo tải công việc, SLA theo lịch làm việc/ngày nghỉ, email hoặc SMS thật và ứng dụng mobile riêng. Kho hướng dẫn và xuất CSV là phần mở rộng đề xuất; US05 và US17 là phần hoàn thiện backlog đã có.

## 6. Kế hoạch phát triển trong bốn tuần

| Sprint và thời gian | Mục tiêu | Đầu ra khi kết thúc |
| --- | --- | --- |
| 1 12-18/10/2026 | Hoàn thiện US05 và US17 | Admin phân loại/đổi ưu tiên ticket; cấu hình SLA theo phiên bản; test AC05/AC17; chốt bộ giá trị SLA thống nhất. |
| 2 19-25/10/2026 | Tự động hóa vận hành định kỳ | Worker cảnh báo/tự đóng có lịch chạy; cấu hình, tránh chạy chồng, log; test thời gian và restart trên PostgreSQL/Redis. |
| 3 26/10-01/11/2026 | Bổ sung kho hướng dẫn | Tìm kiếm/đọc bài; Processor tạo nháp từ kết quả xử lý; Admin duyệt/xuất bản; năm bài mẫu; test phân quyền. |
| 4 02-08/11/2026 | Xuất CSV và nghiệm thu tích hợp | CSV theo bộ lọc/quyền; regression và UAT ba vai trò; báo cáo cập nhật, video demo và ZIP bàn giao từ Git. |

## 7. Công việc chi tiết và phân công

| Tuần và mã | Công việc | Phụ trách | Đầu ra và điều kiện hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 KH01 | Chốt quy tắc và thiết kế US05/US17 | Cả hai | Chốt ma trận ưu tiên, phạm vi trạng thái, SLA seed và phiên bản. Cập nhật API spec, RTM và test case AC05/AC17. |
| 1 KH02 | API cấu hình chính sách SLA | Thọ | API Admin lưu phiên bản/ngày hiệu lực, validation và audit; chặn chồng kỳ hiệu lực; ticket mới/cũ dùng đúng chính sách. |
| 1 KH03 | API cập nhật phân loại và ưu tiên | Thọ | Đề xuất P1–P4; xác nhận kèm lý do; đổi danh mục/ưu tiên và tính lại SLA trong một giao dịch; không sửa trạng thái kết thúc. |
| 1 KH04 | UI quản trị và kiểm thử sprint 1 | Thy | Form SLA và điều chỉnh ticket trên desktop/mobile; AC05/AC17 và regression đạt; có ảnh, transcript và danh sách lỗi. |
| 2 KH05 | Worker theo lịch và cấu hình | Thọ | Tách tiến trình worker; cấu hình chu kỳ quét; khóa tránh chạy chồng; tái sử dụng service cảnh báo và auto-close. |
| 2 KH06 | Theo dõi và xử lý lỗi worker | Thọ | Log lượt chạy và lỗi; worker chạy lại sau restart; hướng dẫn khởi động/dừng; kiểm tra kết nối PostgreSQL/Redis. |
| 2 KH07 | Kiểm thử thời gian và chạy lại | Thy | Kịch bản gần hạn, quá hạn, 72 giờ, quét lặp và restart. Không tạo trùng thông báo hoặc đóng ticket sai thời điểm. |
| 2 KH08 | Tích hợp và bàn giao sprint 2 | Cả hai | Kiểm tra SLA sau đổi ưu tiên và sau tạm dừng; cập nhật README, evidence và báo cáo tuần; chốt commit sprint. |
| 3 KH09 | Dữ liệu và API kho hướng dẫn | Thọ | Schema/migration, API tìm kiếm/đọc và quản lý nháp/xuất bản/lưu trữ; quyền được kiểm tra phía server. |
| 3 KH10 | UI tra cứu và biên tập hướng dẫn | Thy | Requester đọc/tìm bài; Processor biên tập nháp; Admin duyệt. Có empty/error/loading và giao diện mobile. |
| 3 KH11 | Tái sử dụng solution note | Thọ | Tạo bản nháp từ kết quả xử lý theo quyền; lọc bỏ nội dung cá nhân/nội bộ; Admin duyệt trước xuất bản. |
| 3 KH12 | Dữ liệu mẫu và UAT kho hướng dẫn | Thy | Năm bài mẫu; test không lộ bản nháp; UAT từ tra cứu đến tạo ticket hoặc xuất bản bài; evidence và hướng dẫn sử dụng. |
| 4 KH13 | API xuất CSV và đối soát số liệu | Thọ | Bộ lọc/quyền giống Dashboard; xuất ticket và KPI; dữ liệu tiếng Việt, không rò nội dung nội bộ, xử lý ô công thức. |
| 4 KH14 | UI tải CSV và kiểm thử báo cáo | Thy | Chọn bộ lọc, tải báo cáo; empty/error/loading rõ ràng; kiểm tra tiếng Việt, số dòng và KPI trên bộ dữ liệu cố định. |
| 4 KH15 | Regression và UAT tích hợp cuối kỳ | Cả hai | Chạy suite trên commit chốt; smoke test PostgreSQL/Redis, migration và worker; UAT ba vai trò; không còn lỗi Critical/High mở. |
| 4 KH16 | Cập nhật báo cáo và gói bàn giao | Thy Thọ rà soát | Word milestone, LaTeX/PDF, video, README và evidence cùng phiên bản; Git đã lưu đủ; ZIP nén từ commit đã nghiệm thu. |

## 8. Tiêu chí nghiệm thu giai đoạn tiếp theo

- US05 và US17 có API, UI và test đạt các AC trong phạm vi trạng thái đã chốt. Sai vai trò, dữ liệu không hợp lệ và lưu lỗi không làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ.

- Worker chạy theo cấu hình, không tạo trùng sự kiện/thông báo, không tự đóng trước 72 giờ và khôi phục được sau restart.

- Kho hướng dẫn bảo vệ bài nháp, dữ liệu ticket và comment nội bộ; chỉ bài đã xuất bản được Requester tra cứu.

- CSV khớp nguồn dữ liệu/bộ lọc/quyền của Dashboard và đọc đúng tiếng Việt. Không lấy bộ JSON KPI mô phỏng thay cho dữ liệu Dashboard đang vận hành.

- Suite hiện hành và các test mới đều đạt trên cùng commit; failed/error = 0. Không có test bắt buộc bị skipped hoặc lỗi Critical/High đang mở. Số test cuối kỳ có thể lớn hơn 339 và phải lấy từ lần chạy thực tế.

- UAT bao phủ ba vai trò trên desktop và mobile; kết quả ghi ngày, người thực hiện, bước thao tác và bằng chứng. Hoàn thành xác nhận người tham gia theo yêu cầu giảng viên.

- KPI05 và KPI08 được tính lại theo kỳ đánh giá mới, giữ nguyên công thức/mục tiêu. Nhóm báo cáo đúng kết quả đạt/chưa đạt và phân tích nguyên nhân.

Bảng 8.1. Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Cách xử lý trong kế hoạch |
| --- | --- |
| Đổi ưu tiên ảnh hưởng hạn và kết quả SLA | Chốt BR-SLA-08 trước lập trình; lưu lịch sử hạn cũ/mới, test tạm dừng và rollback; chưa mở cập nhật trên ticket REOPENED. |
| Worker chạy chồng hoặc bị dừng | Khóa/kiểm tra idempotency, log lượt chạy; kiểm tra restart và dữ liệu bị bỏ lỡ; tách worker khỏi mỗi tiến trình web. |
| SQLite test không phản ánh hết môi trường thật | Bổ sung kiểm tra PostgreSQL/Redis cho migration, giao dịch và worker, ngoài suite tự động đang có. |
| Phạm vi vượt khả năng bốn tuần | Giữ US05/US17 và nghiệm thu; thu gọn các phần mở rộng theo mục 6 3; cập nhật backlog và báo cáo tiến độ. |